## HARMONOGRAM czysty
Załącznik nr 11 do SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU BUDOWY MIESZKAŃ DLA MŁODYCH - ETAP 1 - BUDYNEK NR 1 + „0” BUD. 2 ul. 25 stycznia, działki nr ew. 1259/9 i 1259/65, arkusz 28, obręb 0016, Tarnowo Podgórne

L.P.	ZAKRES ROBÓT	TERMIN WYKONANIA		Wartość robót brutto	2017	KOLEJNY TYDZIEŃ W ROKU KALENDARZOWYM

		Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy	Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26	24	25	26	2018-06-31
I	ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I BUD 1 + „O” BUD 2
1	BUDYNEK NR 1 ( A )
1.1	Roboty ziemne
1.2	Fundamenty, ściany fundamentowe,
1.3	Ściany murowane
1.4	Konstrukcje żelbetowe i stalowe
1.5.	Konstrukcja dachu z pokryciem
1.5.1	Dach stromy
1.5.2	Dach płaski
1.6.	Ocieplenie poddasza
1.7.	Ścianki działowe murowane
1.8	Roboty wykończeniowe w zakresie / ścian i sufitów
1.9	Podłoża i posadzki
1.10	Stolarka okienna i drzwiowa
1.11	Ślusarka
1.12	Elewacja
1.13	Roboty zewnętrzne
1.13.1	Murki ogródków zewnętrznych
1.13.2	Podest wejściowy i pochylnia
1.13.3	Opaska budynku
2	BUDYNEK NR 2 – STAN “0”
2.1	Roboty ziemne
2.2	Fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje
2.3	Roboty zewnętrzne
2.3.1	Murki ogródków zewnętrznych
2.3.2	Podest wejściowy i pochylnia ( BEZ PŁYTEK POSADZKOWYCH I BALUSTRAY )
3	ZAGOSPODAROWANIE TERENU( DO ODLEGŁOŚCI 2,95 m - LINI RÓWNOLEGŁEJ DO WSCHODNIEJ SCIANY BUDYNKU NR 1 )
3.1	Nawierzchnie utwardzone - ciągi piesze
3.2	Boks śmietnikowy
3.3	Plac zabaw
3.4	Mała architektura
3.5	Zieleń
II	ROBOTY INSTALACYJNE - ETAP I BUD 1+ „O” BUD 2_ETAP I_
1.	Instalacje wewnetrzne
1.1	Instalacje wod-kan.
1.2	Instalacja c.o.
1.3	Instalacja gazowa
2	Zewnętrzna instalacja wodociągowa z przyłączem
3.	Zewnętrzna kanalizacja sanitarna z przyłączem
4.	Zewnętrzna kanalizacja deszczowa z przyłączem
5.	WOD KAN BUD 2 POZIOM “0”
III	ROBOTY ELEKTRYCZNE - ETAP I BUD 1+ „O” BUD 2
1.	INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA – ZASILANIE
2	ROZDZIELNICE GŁÓWNE I TABLICE ROZDZIELCZE
3.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE:ZASILAJACE, / OŚWIETLENIOWE I GNIAZDOWE
3.1	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE – WLZ
3.2	OŚWIETLENIE
3.3	GNIAZDA
3.4	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA
3.5	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – POMIARY I BADANIA POMONTAŻOWE
4.	WIDEODOMOFON
5.	INSTALACJE TELETECHNICZNE
6	INSTALACJA TV-SAT
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO