## Arkusz1
HARMONOGRAM TERMINOWO - RZECZOWY – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym

Id.	lp.	Nazwa zadania	Koszt	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	2018					2019					2020
					czerwiec		Lipiec				Sierpień				Wrzesień				Październik				Listopad				Grudzień				Styczeń				Luty				Marzec				Kwiecień				maj				Czerwiec				Lipiec				Sierpień				Wrzesień				Październik				Listopad				Grudzień				Styczeń				Luty				Marzec				Kwiecień				Maj				Czerwiec
1		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym
2	I.	Faza I. Rozpoczęcie
3	1	Podpisanie Umowy
4	2	Przekazanie placu budowy
5	3	Montaż zaplecza wraz z przyłączami
6	II.	Faza II Realizacja robót
7	1	Obiekt - Zagęszczacze Grawitacyjne
8	1.1	Wykop pod obiekt
9	1.2	Roboty Konstrukcyjno budowlane
10	1.3	Technologia
11	1.3.1	Dostawa i montaż urządzeń oraz armatury
12	1.3.2	Dostawa i montaż rurociągów i kształtek
13	1.3.3	Rozruch urządzeń i armatury
14	2	Obiekt - Pompownia ścieków
15	2.1	Wykop pod obiekt
16	2.2	Roboty konstrukcyjno-budowlane
17	2.3	Technologia
18	2.3.1	Dostawa i montaż urządzeń oraz armatury
19	2.3.2	Dostawa i montaż rurociągów i kształtek
20	2.3.3	Rozruch urządzeń i armatury
21	3	Obiekt - Bioreaktor
22	3.1	Wykop pod obiekt
23	3.2	Roboty Konstrukcyjno-budowlane
24	3.3	Technologia
25	3.3.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
26	3.3.2	Instalacja rurociągów osadu recylkulowanego
27	3.3.3	Instalacja rurociągów ścieków
28	3.3.4	Instalacja rurociągów powietrza
29	3.3.5	Rozruch urządzeń i armatury
30	4	Obiekt Osadnik Wtórny
31	4.1	Wykop pod obiekt
32	4.2	Roboty konstrukcyjno-budowlane
33	4.3	Technologia
34	4.3.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
35	4.3.2	Dostawa i montaż rurociągów i kształtek
36	4.3.3	Rozruch urządzeń i armatury
37	5	Obiekt Budynek Sito piaskownika
38	5.1	Technologia
39	5.1.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
40	5.1.2	Dostawa i montaż rurociągów i kształtek
41	5.1.3	Rozruch urządzeń i armatury
42	6	Obiekt Pompownia Recyrkulatu
43	6.1	Technologia
44	6.1.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
45	6.1.2	Dostawa i montaż rurociągów i kształtek
46	6.1.3	Rozruch urządzeń i armatury
47	7	Obiekt Hala Dmuchaw
48	7.1	Technologia
49	7.1.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
50	7.1.2	Dostawa i montaż rurociągów i armatury
51	7.1.3	Rozruch urządzeń i armatury
52	7.2	Montaż instalacji elektrycznych i AKPiA w obiekcie
53	8	Obiekt Stacja koagulantu
54	8.1	Technologia
55	8.1.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
56	8.1.2	Dostawa i montaż rurociągów i kształtek
57	8.1.3	Rozruch urządzeń i armatury
58	9	Obiekt Hala Odwadniania Osadu
59	9.1	Technologia
60	9.1.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
61	9.1.2	Dostawa i montaż rurociągów i kształtek
62	9.1.3	Rozruch urządzeń i armatury
63	10	Obiekt Pompownia Wody Technologicznej
64	10.1	Technologia
65	10.1.1	Dostawa i montaż urządzeń i armatury
66	10.1.2	Rozruch urządzeń i armatury
67	11	Obiekt Rurociągi technologiczne
68	11.1	Rurociągi ścieków surowych SR1-PS1 , SR2-PS1
69	11.2	Kanał ścieków surowych PS1-KZ
70	11.3	Kanał ścieków BR-OW
71	11.4	Kanał ścieków SR3-SR4
72	11.5	Kanał osadu recyrkulowanego OW-POR
73	11.6	Kanał ścieków oczyszczonych OW-KP
74	11.7	Kanał Osadów POR-POZ
75	11.8	Kanał Osadów POR-ZAG
76	11.9	Woda technologiczna
77	11.10	Koagulant
78	11.11	Studnie rozdzielcze GRP
79	11.12	Pompownia osadu Zagęszczonego
80	12	Obiekt Biofiltr
81	12.1	Technologia
82	12.1.1	Dostawa i montaż Biofilrtu
83	12.2	Instalacja rurociągów powietrza
84	13	Obiekt Hala Pomp ciepła i c.w.u.
85	13.1	Prace demontażowe
86	13.2	Prace montażowe pomp wraz z orurowaniem
87	13.3	Instalacja elektryki wraz z AKPiA
88	13.4	Próby szczelności CO
89	14	Obiekt Budynek stacji transformatorowej i agregatu
90	14.1	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
91	14.2	Dostawa i montaż transformatora
92	14.3	Okablowanie
93	15	Sieci nn oraz oświetlenie terenu
94	15.1	Wykopy pod sieci
95	15.2	Montaż lini kablowych
96	15.3	Montaż lamp
97	16	Branża teletechniczne
	16.1	monitoring i sterowanie ; rozdzielnice ZS
98	16.2	montaż okablowania wraz z robotami ziemnymi
99	17	AKPiA
100	17.1	Wykonanie kompletnego systemu AKPiA dla oczyszczalni
101	17.2	Sprzęd BHP i ppoż
102	17.3	Montaż instalacji odgromowej i wyrównawczej
103	17.4	Pomiary instalacji elektrycznych
104	III.	Faza III Zagospodarowanie terenu
105	1	Drogi
106	IV	Faza IV Dokumentacja powykonawcza
107	1	Ubezpieczenia i gwarancje
108	2	Dokumenty Wykonawcy
109	3	Kompletna Dokumentacja Powykonawcza
110	4	Oznakowanie obiektów, urządzeń i BHP
111	5	Wyposażenie BHP
112	6	Urządzenie Zaplecza Budowy
113	7	Utrzymanie Zaplecza Budowy
114	8	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza dla Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego
115	9	Droga tymczasowa dojazdowo-montażowa na potrzeby obsługi budowy - (ok. 1200 m2) - budowa i rozbiórka
116	10	Szkolenie personelu
117	11	Rozruch i Próby Końcowe wraz z dokumentacją